PLANO DE PROJETO

Sistema ERP Completo

Financeiro • Vendas/CRM • Estoque/Logística • RH/Folha • Fiscal

| Documento | Plano de Projeto — ERP |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 — Planejamento Inicial |
| Data | Março de 2026 |
| Elaborado por | Maestro — Assistente Pessoal |
| Responsável | Raphael Garcia Couto |

# Sumário

# 1. Visão Executiva

Este documento apresenta o plano completo para o desenvolvimento de um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) do zero, contemplando cinco módulos principais: Financeiro/Contábil, Vendas/CRM, Estoque/Logística, Recursos Humanos/Folha de Pagamento e Fiscal.

O projeto foi concebido para atender empresas de pequeno e médio porte, com arquitetura escalável que permite crescimento modular. O planejamento leva em consideração os requisitos técnicos, legais (LGPD, obrigações fiscais brasileiras) e de segurança necessários para um sistema crítico de negócios.

Resumo Executivo — Números do Projeto

Módulos: 5 (Financeiro, Vendas/CRM, Estoque, RH e Fiscal)

Fases: 4 fases de desenvolvimento (do MVP ao produto final)

Prazo estimado: 14 a 18 meses

Investimento estimado: R$ 420.000 a R$ 680.000

Equipe recomendada: 6 a 9 profissionais

Stack tecnológica: Node.js/Python + React + PostgreSQL + Cloud (AWS ou Azure)

## 1.1 Objetivos do Projeto

- Centralizar em um único sistema todas as operações da empresa (financeiro, comercial, operacional e pessoal)

- Eliminar planilhas e sistemas isolados que geram retrabalho e erros

- Garantir conformidade legal: SPED, eSocial, NF-e, LGPD

- Oferecer visibilidade em tempo real através de dashboards e relatórios gerenciais

- Construir base tecnológica escalável para crescimento futuro

## 1.2 Escopo — O que está incluso

| Módulo | Nome | Principais Funcionalidades |
| --- | --- | --- |
| 1 | Financeiro / Contábil | Contas a pagar/receber, fluxo de caixa, conciliação bancária, DRE, balanço patrimonial |
| 2 | Vendas / CRM | Gestão de clientes, pipeline de vendas, pedidos, comissões, pós-venda |
| 3 | Estoque / Logística | Controle de produtos, entradas/saídas, inventário, fornecedores, rastreabilidade |
| 4 | RH / Folha de Pagamento | Cadastro de funcionários, ponto, folha, férias, benefícios, eSocial |
| 5 | Fiscal | Emissão de NF-e/NFS-e, apuração de impostos, SPED Fiscal, SPED Contábil, obrigações acessórias |

# 2. Arquitetura Técnica Recomendada

A arquitetura foi definida com base nos critérios de escalabilidade, custo de manutenção, disponibilidade de profissionais no mercado brasileiro e conformidade com os requisitos fiscais nacionais.

## 2.1 Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js + TypeScript | Amplo ecossistema, alta produtividade, componentes reutilizáveis |
| Backend (API) | Node.js (NestJS) ou Python (FastAPI) | Performance, fácil manutenção, mercado de devs abundante no Brasil |
| Banco de Dados | PostgreSQL | Robusto, gratuito, suporte a transações complexas e compliance |
| Autenticação | Keycloak ou Auth0 | SSO, controle de permissões por perfil (RBAC), auditoria de acesso |
| Cloud | AWS ou Azure (região São Paulo) | Infraestrutura no Brasil — requisito LGPD, menor latência |
| Fila/Eventos | RabbitMQ ou Amazon SQS | Processamento assíncrono (NF-e, relatórios, integrações) |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker | Deploy automatizado, rollback seguro, ambientes separados |
| Monitoramento | Datadog ou Grafana + Sentry | Alertas em tempo real, rastreamento de erros, SLA de uptime |

## 2.2 Premissas Arquiteturais

- Arquitetura de microsserviços: cada módulo pode ser desenvolvido, implantado e escalado de forma independente

- API REST padronizada: todos os módulos se comunicam via API, facilitando futuras integrações externas

- Multi-tenant: o sistema suportará múltiplas empresas/filiais com isolamento de dados

- Auditoria completa: todas as ações críticas (exclusões, alterações financeiras, acesso a dados pessoais) serão registradas em log imutável

- Backups diários automáticos com retenção de 90 dias (requisito para obrigações fiscais de 5 anos mantido em cold storage)

# 3. Fases do Projeto e Cronograma

O projeto está dividido em 4 fases principais. Cada fase entrega valor de forma incremental, permitindo ajustes baseados no uso real antes de avançar para a próxima.

## Fase 1 — Fundação e MVP (Meses 1 a 4)

Fase 1 — Resultado Esperado: Sistema básico funcionando com módulos Financeiro e Fiscal

Objetivo: Estabelecer a base tecnológica e entregar os módulos de maior risco legal primeiro

| Mês | Entregas | Equipe | Custo Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup de infraestrutura, CI/CD, banco de dados, autenticação e perfis de usuário | 2 devs | R$ 28k |
| 2 | Módulo Financeiro: cadastros, plano de contas, contas a pagar/receber, conciliação básica | 3 devs | R$ 38k |
| 3 | Módulo Fiscal: emissão de NF-e/NFS-e, integração com SEFAZ, certificado digital | 3 devs | R$ 38k |
| 4 | Testes, correções, homologação com contador, deploy em produção (Fase 1) | 3 devs | R$ 32k |

## Fase 2 — Operações Comerciais (Meses 5 a 8)

Fase 2 — Resultado Esperado: Módulos de Vendas/CRM e Estoque operacionais

Objetivo: Cobrir o ciclo comercial completo — do pedido à entrega e faturamento

| Mês | Entregas | Equipe | Custo Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Módulo CRM: cadastro de clientes, leads, oportunidades, pipeline de vendas | 4 devs | R$ 48k |
| 6 | Pedidos de venda, cotações, controle de comissões, integração com módulo Fiscal (NF-e automática) | 4 devs | R$ 48k |
| 7 | Módulo Estoque: cadastro de produtos, entradas/saídas, inventário, requisições e fornecedores | 4 devs | R$ 48k |
| 8 | Integração Estoque-Vendas-Financeiro, testes de ponta a ponta, ajustes e deploy | 4 devs | R$ 42k |

## Fase 3 — Gestão de Pessoas (Meses 9 a 12)

Fase 3 — Resultado Esperado: Módulo RH/Folha de Pagamento com eSocial integrado

Objetivo: Automatizar folha, ponto e obrigações trabalhistas

| Mês | Entregas | Equipe | Custo Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Cadastro de funcionários, cargos, departamentos, controle de ponto eletrônico | 4 devs | R$ 48k |
| 10 | Folha de pagamento: cálculo automático (INSS, FGTS, IRRF), holerite digital, banco de horas | 4 devs | R$ 52k |
| 11 | Integração eSocial, DARF automático, gestão de férias, 13º e rescisões | 4 devs | R$ 52k |
| 12 | Testes com contador e RH, homologação do eSocial, ajustes finais e deploy | 3 devs | R$ 40k |

## Fase 4 — Inteligência e Consolidação (Meses 13 a 18)

Fase 4 — Resultado Esperado: Sistema completo com BI, integrações e performance otimizada

Objetivo: Transformar dados em inteligência de negócios e fechar as lacunas restantes

- Dashboards executivos em tempo real (DRE, fluxo de caixa, indicadores de vendas e estoque)

- SPED Fiscal e SPED Contábil: geração automática dos arquivos para entrega à Receita Federal

- Integrações com bancos: Open Banking, conciliação automática via API bancária

- App mobile para aprovações, consultas e ponto eletrônico

- Testes de carga, pentest de segurança, auditoria LGPD

- Documentação técnica, manual do usuário e treinamento da equipe

# 4. Estimativa de Custos

Os valores abaixo são estimativas baseadas em referências de mercado para desenvolvimento de software no Brasil em 2026. Variam conforme o modelo de contratação (CLT, PJ, squad terceirizado) e a região geográfica da equipe.

## 4.1 Custos de Desenvolvimento

| Categoria | Qtd | Custo Estimado | Total (18 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvedores Full-Stack Sênior | 3 | R$ 12k–18k/mês cada | R$ 648k–972k |
| Tech Lead / Arquiteto | 1 | R$ 20k–28k/mês | R$ 360k–504k |
| Especialista Fiscal (dev + contador) | 1 | R$ 10k–15k/mês | R$ 60k–90k |
| QA / Tester | 1 | R$ 6k–10k/mês | R$ 108k–180k |
| UX/UI Designer | 1 | R$ 7k–12k/mês | R$ 42k–72k |

Nota: Para reduzir custos, é possível contratar uma squad terceirizada (empresa de software) por R$ 45k–80k/mês (squad completa), totalizando R$ 810k–1,44M para 18 meses — porém sem retenção de conhecimento interno.

## 4.2 Custos de Infraestrutura e Ferramentas

| Item | Custo Mensal | Custo Anual |
| --- | --- | --- |
| Cloud (AWS/Azure) — Produção + Homologação | R$ 2.500–5.000 | R$ 30k–60k |
| Certificado Digital (NF-e) A1/A3 | R$ 200–600 | R$ 2,4k–7,2k |
| Licenças (Datadog, Sentry, GitHub etc.) | R$ 1.000–2.000 | R$ 12k–24k |
| Pentest de Segurança (anual) | — | R$ 15k–30k |
| Consultoria Jurídica LGPD (pontual) | — | R$ 8k–20k |
| TOTAL INFRAESTRUTURA (18 meses) | — | R$ 100k–200k |

## 4.3 Resumo de Investimento Total

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO — PROJETO ERP (18 meses)

Modelo 1 — Equipe própria (CLT/PJ): R$ 1,2M a R$ 2,0M

Modelo 2 — Squad terceirizada: R$ 910k a R$ 1,64M

Modelo 3 — Squad híbrida (recomendado): R$ 600k a R$ 950k

* O Modelo 3 combina 1 Tech Lead próprio + squad terceirizada para execução.

* Valores incluem desenvolvimento, infraestrutura, ferramentas e consultorias.

# 5. Conformidade Legal e Fiscal

Um sistema ERP no Brasil precisa estar em total conformidade com a legislação tributária, trabalhista e de proteção de dados. Este é um dos aspectos mais críticos do projeto e exige atenção desde o início do desenvolvimento.

## 5.1 Obrigações Fiscais — Módulo Fiscal

| Obrigação | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| NF-e / NFC-e | Emissão de Nota Fiscal Eletrônica para vendas de produtos (NF-e) e consumidor final (NFC-e) | CRITICA — Fase 1 |
| NFS-e | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica — integração com prefeituras (padrão ABRASF) | ALTA — Fase 1 |
| SPED Fiscal | Escrituração Fiscal Digital — ICMS, IPI. Entregue mensalmente à Receita Federal | ALTA — Fase 4 |
| SPED Contábil | Escrituração Contábil Digital — substituição dos livros contábeis obrigatórios | ALTA — Fase 4 |
| eSocial | Unificação de obrigações trabalhistas: admissão, demissão, folha, afastamentos | CRITICA — Fase 3 |
| EFD-REINF | Escrituração Fiscal Digital de Retenções — INSS sobre serviços tomados e prestados | MEDIA — Fase 3 |
| DCTF / DARF | Declaração de débitos e apuração automática de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ | MEDIA — Fase 4 |

## 5.2 LGPD — Proteção de Dados Pessoais

O ERP manipulará dados pessoais sensíveis de clientes e funcionários. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei 13.709/2018) impõe obrigações específicas que devem ser implementadas desde a arquitetura do sistema.

- Consentimento e base legal: registrar a base legal para cada tratamento de dado pessoal

- Minimização de dados: coletar apenas o que é necessário para cada finalidade

- Direito dos titulares: funcionalidade de exportação, correção e exclusão de dados pessoais

- DPO (Encarregado de Dados): definir responsável pela proteção de dados na empresa

- Relatório de Impacto (RIPD): elaborar antes do go-live do sistema

- Logs de acesso a dados pessoais: registro imutável de quem acessou o quê e quando

- Criptografia em repouso e em trânsito: obrigatória para dados sensíveis (dados de saúde, financeiros)

# 6. Segurança da Informação

Um ERP contém os dados mais críticos de uma empresa. A segurança não pode ser tratada como fase final — deve ser incorporada desde o dia 1 do projeto (abordagem Security by Design).

## 6.1 Controles de Segurança Obrigatórios

| Controle | Implementação | Fase |
| --- | --- | --- |
| Autenticação MFA | Autenticação multifator obrigatória para todos os usuários administrativos | Fase 1 |
| RBAC — Controle de Acesso | Perfis granulares: cada usuário acessa apenas o que seu cargo permite | Fase 1 |
| Criptografia TLS 1.3 | Toda comunicação entre cliente e servidor criptografada | Fase 1 |
| Criptografia de banco de dados | Dados sensíveis (CPF, salários, dados bancários) criptografados com AES-256 | Fase 1 |
| Auditoria de ações | Log imutável de todas as operações: criação, edição, exclusão e exportação | Fase 1 |
| Backup criptografado | Backup diário automático, criptografado, armazenado em região geográfica distinta | Fase 1 |
| Pentest anual | Teste de invasão por empresa especializada antes do go-live e anualmente | Fase 4 |
| WAF — Firewall de Aplicação | Proteção contra SQL Injection, XSS, CSRF e ataques comuns de API | Fase 2 |
| Plano de Resposta a Incidentes | Procedimento documentado para violações de dados (LGPD exige notificação em 72h) | Fase 3 |

# 7. Equipe Recomendada

| Papel | Qtd | Fase | Responsabilidade Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Arquiteto | 1 | Todas | Decisões arquiteturais, code review, mentoria da equipe |
| Dev Full-Stack Sênior | 2–3 | Todas | Desenvolvimento dos módulos core (Financeiro, Fiscal, CRM) |
| Dev Full-Stack Pleno | 1–2 | Fase 2–4 | Módulos de Estoque, RH e integrações |
| Especialista Fiscal | 1 | Fase 1, 3–4 | Regras de negócio do módulo Fiscal, NF-e, SPED, eSocial |
| UX/UI Designer | 1 | Fases 1–3 | Interface, usabilidade, sistema de design |
| QA Engineer | 1 | Fases 2–4 | Testes automatizados, regressão, homologação de obrigações fiscais |
| PM / Scrum Master | 1 | Todas | Gestão do backlog, sprints, comunicação com stakeholders |

# 8. Matriz de Riscos

Os riscos foram avaliados pelo Agente de Segurança, Agente Advogado e Agente Desenvolvedor. Para cada risco, há uma ação de mitigação recomendada.

| Risco | Probab. | Impacto | Categoria | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mudanças na legislação fiscal (Reforma Tributária) | Alta | Alto | Legal / Fiscal | Contratar especialista fiscal fixo; monitorar publicações da Receita Federal |
| Atraso no desenvolvimento | Média | Alto | Técnico / Cronograma | Planejamento com buffer de 20%; metodologia ágil (sprints de 2 semanas) |
| Vazamento de dados (breach LGPD) | Baixa | Muito Alto | Segurança / Legal | MFA, criptografia, pentest, plano de resposta a incidentes antes do go-live |
| Dificuldade de homologação NF-e / SEFAZ | Média | Alto | Técnico / Fiscal | Usar SDK homologado (ex: NFe.io, Focus NFe, Nuvem Fiscal) como camada de abstração |
| Rotatividade da equipe de desenvolvimento | Média | Médio | RH / Projeto | Documentação técnica desde o início; contratos com cláusula de retenção de IP |
| Resistência interna à adoção do sistema | Média | Médio | Mudança / Pessoas | Envolver usuários-chave no desenho das telas; treinamento estruturado por módulo |
| Escopo não controlado (scope creep) | Alta | Médio | Gestão de Projeto | Backlog priorizado, processo de aprovação de mudanças, reunião de review a cada sprint |
| Multa por descumprimento de obrigação acessória | Média | Alto | Legal / Fiscal | Priorizar módulo Fiscal na Fase 1; validar com contador antes de desligar sistema legado |

# 9. Próximos Passos Recomendados

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validar este plano com contador e advogado da empresa (requisitos fiscais e trabalhistas) | Raphael + Contador | 2 semanas |
| 2 | Definir modelo de contratação da equipe (CLT, PJ, squad terceirizada ou híbrido) | Raphael | 2 semanas |
| 3 | Selecionar e contratar Tech Lead / Arquiteto — profissional mais crítico do projeto | Raphael | 3-4 semanas |
| 4 | Elaborar documento de requisitos detalhados com usuários-chave de cada módulo | Tech Lead + PM | 4-6 semanas |
| 5 | Definir e provisionar infraestrutura de cloud (AWS/Azure) e ambientes dev/homolog/prod | Tech Lead | Mês 1 |
| 6 | Contratar consultoria LGPD para avaliação inicial e elaboração do RIPD | Raphael + Advogado | Mês 1 |
| 7 | Iniciar desenvolvimento da Fase 1 (Financeiro + Fiscal) — primeiras 4 sprints | Equipe Dev | Mês 1-4 |

## Decisão Estratégica — Construir ou Comprar?

Avaliação: Desenvolver vs. Adaptar um ERP existente

CONSTRUIR DO ZERO: Controle total, sem licenças recorrentes, customizações ilimitadas.

Indicado quando: necessidades muito específicas ou volume de transações muito alto.

ADAPTAR UM ERP OPEN SOURCE (ex: Odoo, ERPNext): Economia de 40-60% no prazo inicial.

Indicado quando: processos são relativamente padrão e prazo é prioritário.

RECOMENDACAO MAESTRO: Avalie Odoo (versao Community gratuita) antes de decidir

construir do zero. Se mais de 70% das suas necessidades ja estao cobertas, adaptar

pode ser mais estrategico. Se suas necessidades sao muito especificas, construa.

# 10. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ERP | Enterprise Resource Planning — sistema que integra todos os processos de uma empresa em uma plataforma única |
| NF-e | Nota Fiscal Eletrônica — documento fiscal digital para vendas de mercadorias, emitido via SEFAZ |
| SPED | Sistema Público de Escrituração Digital — conjunto de obrigações digitais entregues à Receita Federal |
| eSocial | Plataforma do governo para unificação de obrigações trabalhistas e previdenciárias |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) — regula o tratamento de dados pessoais no Brasil |
| RBAC | Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em perfis e permissões de cada usuário |
| MFA | Multi-Factor Authentication — autenticação que exige dois ou mais fatores de verificação |
| MVP | Minimum Viable Product — versão mínima funcional do produto, com as funcionalidades essenciais |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery — processo de automação de build, teste e deploy de software |
| Pentest | Penetration Test — teste de intrusão realizado por especialistas para identificar vulnerabilidades de segurança |
| RIPD | Relatório de Impacto à Proteção de Dados — documento obrigatório pela LGPD para sistemas com dados pessoais |

Este documento foi elaborado pelo Maestro — Assistente Pessoal Inteligente, com base nas análises dos especialistas: Agente Desenvolvedor, Agente Contador, Agente Advogado e Agente de Segurança. As estimativas são baseadas em referências de mercado brasileiro de 2026 e devem ser validadas com profissionais especializados antes de qualquer decisão de investimento.